## WBSのフォーマット
■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日
|  |  |  | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう？ | 実際に費やした 工数 | いつまでに タスクを 完了する？ | タスクの 着手状況 | ☀︎=オンスケ ☁︎=遅延見込み ☂️=遅延
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し | 0.66 | 0 | 2022-07-05 | 未着手 | ☀︎
|  | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し | 0.33 | 0 | 2022-07-05 | 未着手 | ☀︎
|  | - | - | 要件定義書の作成 | 1 | 0 | 2022-07-06 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1.99 | 0 |  | 未着手
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | トップ | トップの画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-07 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ユーザー登録 | 会員登録の画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-07 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログイン | ログインの画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-08 | 未着手 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページの画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-09 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウトの画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-09 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ルーム新規作成 | 新規作成の画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-10 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ルーム一覧 | 一覧の画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-11 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ルーム詳細 | 詳細画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-11 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メッセージ編集 | 編集の画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-12 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メッセージ削除 | 削除画面定義が完了すること | 0.66 | 0 | 2022-07-13 | 未着手 | ☀︎
|  | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 0.999 | 0 | 2022-07-14 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 7.599 | 0 |  | 未着手
| 詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 1.5 | 0 | 2022-07-16 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 0.33 | 0 | 2022-07-17 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1.83 | 0 |  | 未着手
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること | 0.33 | 0 | 2022-07-17 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.33 | 0
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 1 |  | 2022-07-18 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブルの作成 | - | DBへのテーブル作成を終えること | 0.33 |  | 2022-07-18 | 未着手 | ☀︎
|  | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完了すること | 2 |  | 2022-07-20 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録画面が完了すること | 2 |  | 2022-07-22 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログイン | ログイン画面が完了すること | 2 |  | 2022-07-24 | 未着手 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページ画面が完了すること | 2 |  | 2022-07-26 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウト画面が完了すること | 2 |  | 2022-07-28 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 新規作成 | 新規作成画面が完了すること | 2 |  | 2022-07-30 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 一覧 | 一覧画面が完了すること | 2 |  | 2022-08-01 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 編集 | 編集画面が完了すること | 1.66 |  | 2022-08-03 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 詳細 | 詳細画面が完了すること | 1.66 |  | 2022-08-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 削除 | 削除画面が完了すること | 1.66 |  | 2022-08-07 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 20.31 | 0
| 単体テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.998 |  | 2022-08-09 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1.33 |  | 2022-08-11 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 3.328 | 0
| 結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 2 |  | 2022-08-13 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 1 |  | 2022-08-14 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 3 | 0
| 受け入れテスト | - | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと | 1 |  | 2022-08-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 1 |  | 2022-08-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 0
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 0.33 |  | 2022-08-17 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.33 | 0
40.717